福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2008年版）

招标项目名称：莲南路5#～20#电力工井段35KV电路改线工程的附属管沟等改造工程

招  标  编号：___      卓招(岩)字2011-014号

招   标   人：_      龙岩市安居住宅建设有限公司

招标代理机构：__    福建卓知项目投资顾问有限公司_

招标文件开始发出日期：　2011 年   06　月

# 使用说明

  - 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2008年版）》（以下简称《标准施工招标文件》），适用于我省依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

  - 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）组成。《通用本》是所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目都通用的，由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。《专用本》由招标人按照《标准施工招标文件》规定的格式和内容要求编制和发售。

  - 《通用本》的内容，一般情况下必须全部执行，如有特殊情况，招标人需要修改补充的，应当按照《专用本》中“投标须知内容修改表”、“通用本补正数据表”和“通用合同条款补正表”规定的格式将有关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

  - 《标准施工招标文件》的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线标识的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

  - 采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

  - 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

  - 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

  - 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

  - 《标准施工招标文件》由福建省建设厅组织编制，委托省建筑业协会工程建设项目招标投标分会钟昌辉和曾天粦同志主笔起草，省厅征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》有何意见和建议，请向省厅建筑业处或招标投标分会反映。

目　　录

使用说明	1

第1章 招标公告	1

第2章 投标须知及投标须知前附表	2

第1节 投标须知前附表	4

本招标项目采用的评标办法为：在合理造价区间随机抽取中标人办法	8

第2节 投标须知	10

投标须知内容见招标文件《通用本》	10

投标须知内容修改表	11

通用本补正数据表	12

第3章 评标办法和标准	13

在合理造价区间随机抽取中标人办法	13

第1节 评标办法和标准	17

评标办法和标准见招标文件《通用本》	17

第2节	评标办法和标准数据表	18

评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）	19

第4章 合同条款及格式	20

第5章 工程量清单	33

第6章 招标图纸	34

（投标人如有需要应另行登记购买）	34

第7章 技术标准和要求	35

第1节 招标项目概况和说明	36

（一） 工程建设地点的现场自然条件	36

（二） 工程建设地点的现场施工条件	36

（三） 招标项目说明	36

第2节 工程建设技术标准	37

（一） 工程建设标准强制性条文	37

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	37

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	38

第3节 工程预算造价	39

（一） 本招标项目工程预算造价	39

（二） 编制依据	40

（三） 税金税率和工程排污费取费标准	39

（四） 暂列金额和总承包服务费	39

（五） 劳保费用及农民工工伤保险费	39

（六） 风险范围及风险包干系数	39

（七） 其他要求	39

第4节 施工现场管理要求	40

（一） 现场安全防护设施要求	40

（二） 水土保持与环境要求	40

（三） 文明施工要求	40

（四） 施工机具进场要求	40

第5节 合同价款的约定和调整	41

（一） 合同价款的约定方式	41

（二） 价格调整因素和调整方法	41

第6节 投标报价要求(投标人无需提交商务标，本节不适用)	39

（一） 基本要求	42

（二） 风险费用	43

（三） 劳保费用	43

（四） 安全施工费、文明施工费、临时设施费和优良工程增加费的取费标准	43

（五） 提交投标工程量清单计价电子文件要求	43

第7节 招标人对工程主要材料设备的要求	44

（一） 技术要求	44

（二） 质量要求	44

（三） 参考品牌	45

第8节 招标人自行采购的材料设备	46

（一） 招标人自行采购材料设备的供货方式	46

（二） 招标人自行采购材料设备的供货时间	46

（三） 招标人自行采购的材料设备一览表	46

第9节 其他要求	46

第8章 投标文件格式	47

第1节  资格审查文件格式	48

第2节  商务文件格式(不适用)	49

第3节  技术文件格式(不适用)	55

# 招标公告

莲南路5#～20#电力工井段35KV电路改线工程的附属管沟等改造工程 施工招标公告

招标编号：卓招（岩）字2011-014号

龙岩市安居住宅建设有限公司决定将本次公告的工程项目的施工通过公开招标方式择优选定施工承包人，现将招标有关事宜公告如下：

一、工程概况

1、招标项目名称：莲南路5#～20#电力工井段35KV电路改线工程的附属管沟等改造工程；

2、招标项目地点：龙岩市新罗区；

3、招标项目规模、数量：该项目投资额共约 420万元。

4、招标范围：电缆保护管沟、工井等改造工程，具体详见施工图纸。

5、招标项目施工工期：该项目总工期为 60 日历天。

6、工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

二、参加本工程施工招标的投标申请人必须具备的条件（1）投标人必须是经年检合格有效的市政公用工程施工总承包三级以上(含三级)资质且具有足够资金、人员、机械设备的独立法人企业。（2）投标人拟派项目负责人应具备经年检合格有效的市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师（或临时二级及以上市政公用工程专业注册建造师资质）资格。（3）项目负责人应持有“B”字头安全合格证书且无在建项目。（4）其余具体要求详见资格审查合格条件。

三、购取招标资料办法：

愿意参加本工程投标的企业，采取以下方式购取招标资料：

于2011年  06  月 22 日至规定的开标日期前登陆龙岩市建设工程招标信息网（http://www.lyzb.gov.cn）进行网上报名,并从网上下载招标资料，书面招标资料凭报名号到招标代理公司（地点：龙岩市新罗区莲花新村一号楼五层）无记名索取。

招标资料信息费为人民币 200 元。投标人投标时如需要施工图纸，请到招标代理机构另行登记购买。

四、本工程投标保证金为 叁 万元人民币（采用 银行保函或银行汇票形式）。

五、本工程开标时间2011年07月04日。

六、本工程评标办法采用  在合理造价区间随机抽取中标人办法  。

七、关于本项目招投标的其他事宜，请与招标人或招标代理机构联系。

招标人：龙岩市安居住宅建设有限公司（盖章）

办公地址：龙岩市建设大厦1楼

联系人及电话：高瑞龙    0597- 2235169

招标代理机构：福建卓知项目投资顾问有限公司（盖章）

办公地址：龙岩市新罗区莲花新村一号楼五层

联系人及电话：冯小姐    0597-2291138

日期：2011年06月22日

- 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 本招标项目招标人和招标代理机构 | 招标人：龙岩市安居住宅建设有限公司 地址： 龙岩市建设大厦1楼 项目负责人： 高瑞龙 电话： 0597-2235169 招标代理机构： 福建卓知项目投资顾问有限公司 地址： 龙岩市新罗区莲花新村一号楼五层 项目负责人： 冯小姐 电话： 0597-2291138 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称： 莲南路5#～20#电力工井段35KV电路改线工程的附属管沟等改造工程 招标编号： 卓招(岩)字2011-014号 标段划分： 无 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量： 不适用 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ： 不适用 招标人允许中标的标段数量： 不适用 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 自筹 资金落实情况： 已落实 |
|  | 1.4 | 本招标项目建设地点 | 龙岩市新罗区 |
|  | 1.5 | 本招标项目的工程建设规模 | 本工程预算价约420万元 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 莲南路5#～20#电力工井段35KV电路改线工程的附属管沟等改造工程的电缆保护管沟、工井等改造工程，具体详见施工图纸。 |
|  | 1.7 | 施工现场状况及周边环境 | 已具备施工条件 |
|  | 2.1 | 工期要求 | 总工期 60 日历天 |
|  | 2.2 | 工程质量要求 | 工程质量：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
|  | 2.3 | 承包方式 | 包工包料 |
|  | 2.4 | 合同价格形式 | 可调价格合同价格方式 ，具体内容详见施工合同专用条款 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审 （资格预审、资格后审）方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 4.1 | 合格投标人资格条件 | 详见《资格审查文件》 |
|  | 9.1 | 踏勘现场 | 招标人 不组织 （组织、不组织）踏勘现场。 |
|  | 10.1 | 投标预备会 | 招标人 不召开 （召开、不召开）投标预备会。 |
|  | 10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2011 年 06月28日 17 时 00 分（北京时间）之前。 提问方式：传真（0597-3280863） |
|  | 10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2011 年06月29日 |
|  | 11 | 分包 | √不允许 |
|  | 12 | 偏离 | √不允许 |
|  | 14 | 招标文件的澄清 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2011 年06月28日 17 时 00 分。 投标人要求澄清招标文件的提交方式为 b （a、b）： b、无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交： 传真：0597-3280863 ； 招标人对澄清招标文件答复的发布方式为 b （a、b）： b、不登记投标人名称方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。 招标人、招标代理机构通过下列方式发布： 网站： 龙岩市招投标信息网（网址:www.lyzb.gov.cn）及福建招标与采购网(网址:www.fjbid.gov.cn)，投标人应随时上网查看，如需领取书面澄清的，可于2011 年06月29日9 时 00 分至 开标前，凭报名号至福建卓知项目投资顾问有限公司龙岩分公司领取，地点为：龙岩市新罗区莲花新村一号楼五层 投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。 |
|  | 15 | 招标文件的修改和补充 | 招标人发布修改或补充招标文件的方式为 b （a、b）： b、无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。 招标人、招标代理机构通过下列方式发布： 网站： 龙岩市招投标信息网（网址:www.lyzb.gov.cn）及福建招标与采购网(网址:www.fjbid.gov.cn)，投标人应随时上网查看，如需领取书面修改或补充招标文件的，可于2011 年 06月29日9 时 00 分至 开标前 ，凭报名号至福建卓知项目投资顾问有限公司龙岩分公司领取 ，地点为：龙岩市新罗区莲花新村一号楼五层。 投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。 |
|  | 16.3.1 | 技术文件 | 本招标项目招标人 不要求 （要求、不要求）投标人提交技术文件。 招标人要求投标人提交技术文件的内容为 不适用 （施工组织设计、施工方案） |
|  | 19.1 | 投标 有效期 | 投标截止期后 60 日历天。 |
|  | 20 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 叁万 元人民币； 投标保证金提交方式：详见《资格审查文件》 投标保证金有效期：截止到投标有效期满后30天。 |
|  | 21 | 备选投标方案 | 招标人 不接受 （接受、不接受）投标人提交备选投标方案 |
|  | 22.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格审查文件： 要求 （要求、不要求）提交； 商务文件： 不要求 （要求、不要求）提交； 其中，工程量清单计价文件相应的电子文档：不要求 （要求、不要求）提交； 技术文件： 不要求 （要求、不要求）提交 |
|  | 22.6 | 投标文件份数 | 资格审查文件：正本1份，副本 / 份； 商务文件：不要求； 其中，有要求提交工程量清单计价文件相应的电子文档的，则应提交：1份；（不要求） 技术文件：正本1份，副本 份；（不要求） 投标人在中标后应于领取中标通知书的同时补充提交4份“资格审查文件”。 |
|  | 23.5 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为 b （a、b、c）： b、资格审查文件、商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第23.2、23.3款和第23.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于资格后审项目）。 |
|  | 24 | 投标文件的递交 | 采用资格预审方式的，投标人提交《资格审查文件》的截止时间为 年 月 日 时 分，地点为： （不适用） 投标人递交投标文件的截止时间和地点为： 地点：龙岩市人民广场市政府西附楼四楼龙岩市招标投标中心开标室 收件人： 招标代理公司工作人员 截止时间：2011年07月04日 9 时 00 分（以招标投标中心会议室墙上的时钟为准）。招标人在截止时间前45分钟开始接收。 |
|  | 26 | 开标时间、 地点和公布内容 | 《资格审查文件》开标时间：2011年07月04日 9 时 00分 开标地点：龙岩市人民广场市政府西附楼四楼龙岩市招标投标中心开标室 公布内容：《资格审查申请书》中的投标人名称、项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金等。 《商务文件》开标时间：2011年 月 日 时 分(不适用) 开标地点：龙岩市人民广场市政府西附楼四楼龙岩市招标投标中心 公布内容：《投标函》中的投标人名称、项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金、投标报价、质量、工期等。设有标底或工程预算造价的，公布标底或工程预算造价；设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。 注：招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。 法定代表人（携带法定代表人资格证明书及身份证原件）或委托代理人（携带授权委托书及身份证原件）应参加开标会议，如在开标现场验证参加开标会的投标人代表的身份时，法定代表人或委托代理人无法当场出示身份证者，视为未参加开标会议，投标无效。 |
|  | 30.1 | 评标办法 | ### 本招标项目采用的评标办法为：在合理造价区间随机抽取确定中标人办法 |
|  | 31.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √否，推荐的中标候选人数： 三个 |
|  | 32.1 | 中标公示方式地点 | 公示方式：___网上公布_ __ ____ ____ 公示网站：_龙岩市招投标信息网（www.lyzb.gov.cn）和福建招标与采购网(www.fjbid.gov.cn) |
|  | 33.1 | 履约担保形式和金额 | 不要求 |
|  | 34.1 | 签订合同 | 第一中标候选人须于公示期结束后的5个工作日内到招标代理单位处领取中标通知书，并在收到中标通知书后 10 天内，派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 36.6 | 监管部门 | 部门名称： 龙岩市建设局 _ 地点： 龙岩市新罗区南环西路52号 电话：__0597-2323144 _ |
|  | 37.1 | 其他 | 1、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，除没收其投标保证金外，中标人还应赔偿其中标价与递补的中标候选人的中标价的差价。 2、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的，可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。 |

## 投标须知

## 投标须知内容见招标文件《通用本》

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | - 资格审查按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。 | 资格审查按照《资格审查文件》的规定进行评审 |
| 14.3 | 招标人在网站和有形市场发布的文件应与文本文件内容一致 | 招标人在网站发布的文件如与文本文件不一致时，以文本文件为准。 |
| 15．2 | 招标人在网站和有形市场发布的文件应与文本文件内容一致 | 招标人在网站发布的文件如与文本文件不一致时，以文本文件为准。 |
| 16.1.2 | - 资格审查文件应包括以下内容：（一）…（二）… | 资格审查文件应包括的内容详见《资格审查文件》 |
| 20.4.1 | - 投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； | - 投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；投标人隐瞒真实情况，弄虚作假的； |

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

- 评标办法和标准

### 在合理造价区间随机抽取确定中标人办法

  - 评标委员会

    - 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。

  - 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

    - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。

    - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

    - 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

    - 资格标的评审只作合格与否的结论。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

    - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

  - 工程预算造价及其组成、发包价及其组成和计算方法

    - 工程预算造价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第2项。

    - K值取定见评标办法和标准数据表第3项。

    - 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第4项。

  - 评标前的准备工作

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

    - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

  - 资格审查文件评审办法和标准（详见《资格审查文件》）

  - 投标文件评审标准

    - 评审标准如下：

      - 资格审查合格

      - 符合招标项目的报价要求；

      - 满足完成招标项目的期限要求；

      - 符合招标项目的质量要求；

      - 未附有招标人无法接受的条件；

      - 符合招标文件规定的其他实质性要求。

    - 按招标文件8.2条抽取的备选中标候选人的投标文件按第7条投标文件评审标准进行评审，只有全部满足投标文件评审标准的备选中标候选人，才有可能按备选顺序推荐为中标候选人，有一项不符合评审标准的，作废标处理。

8、抽取和推荐中标候选人

8.1由招标人在电脑上公开抽取代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人，具体抽取方式和步骤如下：

①投标人少于10家时，由5个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为5×N（N为有效投标人家数），从区间内由系统随机配置每个投标单位5个自然码，这5个自然码均为对应投标人的有效号码。

②投标人为10-30家（含10家，不含30家）时，由3个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为3×N（N为有效投标人家数），从区间内由系统随机配置每个投标单位3个自然码，这3个自然码均为对应投标人的有效号码。

③投标人为30-50家（含30家，不含50家）时，由2个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为2×N（N为有效投标人家数），从区间内由系统随机配置每个投标单位2个自然码，这2个自然码均为对应投标人的有效号码。

④投标人为50家以上（含50家）时，1个自然码为一个单位号码。即抽取的区间为1× N（N为有效投标人家数）。

⑤由若干个自然码组成一个单位号码进行抽取时，当抽出一个单位对应的自然码时，该单位的对应的所有自然码应从区间数中剔除。

8.2为了提高评标工作效率，采取合理造价区间随机抽取中标人办法的招标项目，在资格审查前随机抽取确定备选中标候选人的顺序，并由招标人当场公布，再由评标委员会对投标人资格审查及承诺文件的有效性进行评审,具体抽取方式和步骤如下：

①当在规定时间内递交标书的投标人少于7名（含7名）时，按提交投标文件的顺序，由电脑随机抽取所有投标人的备选中标候选人的顺序，全部进入资格及承诺文件的有效性评审（即第一次抽取的为第七备选中标候选人，第二次抽取的为第六备选中标候选人，以此类推）。经评审合格的中标备选候选人顺序即为中标候选人顺序。当有效投标人少于3家（不含3家时），应重新组织招标。

②当在规定时间内递交标书的投标人多于7名时，按提交投标文件的顺序，由电脑随机抽取7名备选中标候选人（即第一次抽取的为第七备选中标候选人，第二次抽取的为第六备选中标候选人，以此类推）。由评标委员会对7名备选中标候选人资格及承诺文件的有效性进行评审，经评审合格的中标备选候选人顺序即为中标候选人顺序。

经评审，有效投标人不足3家时，按原抽取方式递补3家进行评审（排序方法在原备选中标候选人之后），直至合格的投标人不少于3家为止或直至全部投标人抽取完毕，当有效投标人少于3家（不含3家时），应重新组织招标。
    8.3评标委员会编写评标报告。

- 提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

- 2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

- 3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

10、附则

10.1在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

10.2在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

## 评标办法和标准

## 评标办法和标准见招标文件《通用本》

## 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从招标文件《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

### 评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 0 人，评标专家 5 人； 评标专家确定方式：在评标专家库中随机抽取方式 |
|  | 4.1 | 工程预算造价及其组成和计算方法 | ___详见本工程《预算书》_____ ____ ___________ __ |
|  | 4.2 | K值取定 | _______ 10.00% ____ ___________ ____ ____ |
|  | 4.3 | 发包价及其组成和计算方法 | 工程结算造价＝可竞争项目造价下降一定幅度（K=10.00%）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：工程结算造价＝可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。 （一）不可竞争项目包括： 1、分部分项工程量清单中的甲供材料费和其他项目清单中的暂列金额，应按招标文件的规定计算； 2、措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护、优质工程增加费，应按有关规定计算； 3、规费和税金，其费（税）率应按有关规定计算。 （二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。 |
|  | 6.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 详见《资格审查文件》 |

- 合同条款及格式

第三部分  建设工程施工合同

（一） 协议书(格式)

发包人(全称)                           (简称甲方)

承包人(全称)                           (简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：  莲南路5#～20#电力工井段35KV电路改线工程的附属管沟等改造工程

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：  自筹

二、工程承包范围

承包范围： 按招标人提供的设计院设计的工程施工图纸、招标文件和工程量清单等规定的工程范围。

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

四、质量标准

工程质量标准：符合《市政道路工程质量检验评定标准》合格标准。

五、合同价款

金额(大写)：              元(人民币)

￥：              万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、中标通知书

３、招标文件、投标文件

４、本合同专用条款

５、本合同通用条款

６、标准、规范及有关技术文件

７、图纸

８、工程量清单

９、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：     年     月     日

合同订立地点：

本合同双方约定 签字盖章 后生效

发包人：(公章)                    　　 承包人：(公章)

住  所：                               住  所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

电    话：                           　电    话：

传    真：                           　传    真：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                           　帐    号：

邮政编码：                             邮政编码：

（二） 通用条款

(此部分采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款 》，请投标人自行购买使用)。

(略)

（三）专用条款

- 合同专用条款内容是结合本项目实际情况制订，是对合同通用条款细目的补充和修改，二者若有矛盾，以专用条款为准。

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件；

（4）中标人的投标书及其附件；

（5）本合同专用条款；

（6）本合同通用条款；

（7）标准及有关技术文件、技术要求；

（8）图纸；

（9）工程量清单；

（10）中标人的工程量清单报价书（工程预算书）；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用_______/______语言文字

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

发包人提供标准、规范的时间：__                                       __

国内没有相应标准、规范时的约定：

4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后3天内提供5套施工图。

发包人对图纸的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供

使用国外图纸的要求及费用承担：

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：               职务：___总监理工程师_

发包人委托的职权：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

需要取得发包人批准才能行使的职权：_以发包人书面通知为准_。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：          职务：______________________

职权：_________________________________

5.6 不实行监理的，工程师职权：___________________

7.项目负责人和技术管理骨干

项目负责人：姓名：       职务：__________________

项目技术负责人：       职务：__________________

土建施工员：姓名：       职称：___________

安装施工员：姓名：       职称：___________

预算员：姓名：       职称：___________

质检员：姓名：       职称：___________

安全员：姓名：       职称：___________

材料员：姓名：       职称：___________

承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人及时到岗到位，其他技术管理骨干（“五大员”）应按工程施工需要及时到位。

承包人如要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，未经发包人书面批准，不得更换投标时所报的项目负责人和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员。经监理人和甲方批准更换项目负责人、项目技术负责人的，承包人应按照本专用条款35.2（3）③约定向发包人交纳赔偿金。项目负责人的变更应报项目所在地建设主管部门备案并及时进行网上变更。

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：合同签订后7天内向承包人提供施工场地；

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备，使用过程中的费用由承包人承担。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：________________

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：______________________

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定需由发包人办理的证件在工程开工前由发包人负责办理完毕。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：_____                              ____

(7)图纸会审和设计交底时间：_合同签订后14天内。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：                    /

(9)双方约定发包人应做的其它工作：___                         ____

8.2 发包人委托承包人办理的工作：                              _____

9.承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：_____________

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

承包人在施工图纸会审后的7天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划，每月的15日书面上报当月完成的工程量和下月工程进度计划。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

（4） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

由承包人按照有关部门要求及时办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担；

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：                /

（7）施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁，及时清理并外运施工场地垃圾或根据招标人的要求承担垃圾清理和外运费用。

（8）双方约定承包人应做的其它工作：

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

②若承包人不能按期组织上述人员到位，参照第7条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。

③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑤承包人应与其他专业施工单位紧密配合，提供相关专业工程的开工条件，并为他们提供合理必须的施工时间 。

⑥承包人负责完成的管线等预埋部件应确保完好、位置准确、管线畅通并能与后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

承包人应于施工图会审后7天内向监理工程师提交《施工组织设计》，

承包人应于每月的15日上报下月工程进度计划。

工程师确定的时间：_收到承包人递交的报告后7天内。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：_________________________________

11、开工及延期开工

① 中标人应于接到中标通知书后10日历天内到招标人处与招标人签订施工合同。

② 招标人要求工期： 60日历天。具体开工时间以发包人及监理单位通知的时间为准。

13.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）；

（4）不可抗力；

（5）遇重大活动（如高考等）县级以上人民政府要求停止施工的时间。

  - 双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1） 因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6） 由于承包人原因导致在本工程施工的其他承包单位工期延误，延误的工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。

四、质量与验收

15.1工程质量等级：符合《市政道路工程质量检验评定标准》合格标准

15.3为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。

(5) 要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

（6）接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等例行检查。

（7）在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程、操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位按有关规定。所有隐蔽工程和中间验收均须经发包人和监理工程师验收确认后方可继续施工，承包人应预先通知发包人和监理工程师，事先做好准备，并保证发包人和监理工程师有机会和合适时间进行检测，除非发包人和监理工程师认为没有必要并就此通知承包人。

19.工程试车

19.5 试车费用的承担：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

五、安全施工

20 安全施工与检查

20.3  承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2本合同价款采用   可调价格合同    方式确定。

23.2.2  合同价款中包括的风险范围：   无

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

24.工程预付款（本工程不支付预付款）

25.工程量的确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应于每月15日向发包人和监理工程师送交当月完成工程量和进度报表。报表应按发包人批准的格式填写，一式叁份。

25.2不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。

25.4工程量计算

（1）承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。

（2）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

26. 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

- ⑴工程按月支付进度款，工程进度款应按实际完成量并经监理、发包方审核的80%支付。

- ⑵ 工程竣工并经有关部门验收符合《市政道路工程质量检验评定标准》合格标准后的30天内且工程资料已完整，工程款支付至经发包人及监理工程师审核审批后工程造价的85%。

- ⑶ 工程质量竣工验收合格，承包人在2个月内办理竣工结算，发包人及监理工程师对竣工结算进行初审后，由发包人将工程竣工结算报龙岩市有权机关进行审核，工程结算经审核确认后且工程资料已完整，工程款支付至审核后工程总造价的95% 。

- ⑷ 审核后工程总造价的 5% 作为质量保证（保修）金，本项目质量保证（保修）期为24个月，质量保证（保修）金按工程质量竣工验收合格后每六个月后返还质量保证（保修）金的25%。

⑸ 工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的正式发票。

⑹支付工程进度款最后一笔时，须经发包方物业部签字认可（发包方提供专用表格）

工程款全部以银行转账形式支付。

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：

_________________________________

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

_________________________________

(3)承包人可代为调剂串换的材料：

_________________________________

(4)到货地点与一览表不符：

_________________________________

(5)供应数量与一览表不符：

_________________________________

(6)到货时间与一览表不符： _________________________________

27.6发包人供应材料设备的结算方法：

_________________________________

28.1承包人采购材料设备的约定：

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有材料、设备、等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
   （3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。主要材料（包括电力管道和井盖）须满足图纸及电力部门相关的要求，进场前应由业主确认品牌。
   （4）由承包人采购的大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
   （5）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
   （6）承包人提供的材料产品的质量必须符合国家建材行业等标准要求。

（7） 承包人负责设备的供货、安装、调试并通过技术监督部门的检测及验收。验收合格后，招标人及中标人双方共同签署设备检验合格证书；不合格即退货，承包人将承担招标人的一切损失。

八、工程变更

29.1施工中发包人要求对原工程设计进行变更的，其变更引起的工程量变化及其合同价款的调整参照本合同专用条款第23款的有关规定。

29.2施工中承包人合理化建议中提出的，经设计单位同意，并经发包人批准的设计变更引起的工程量变化_，其工程量调整和合同价款调整参照上款规定。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供竣工图一式肆份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合城建档案备案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，以及报送市质安站的资料须完整真实、准确，发包人可不予拨付工程结算款。（竣工资料中应含声像资料）

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：  无

33竣工结算

工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。同时工程结算按龙政办(2000)19号文规定送龙岩市财政投资评审中心审核。承包人竣工结算的工程报审总造价不得大于审核单位审核数的110%，否则处罚其超出额（110%外）的10%，并由发包人从财务结算中扣减。

发包人根据确认的竣工结算报告在14天向承包人支付竣工结算价款。

本招标项目的工程质量保证（保修）金为合同价款的5%。工程缺陷责任期为24个月，质量保证（保修）金按工程质量竣工验收合格后每六个月后返还质量保证（保修）金的25%。该使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。如在工程缺陷责任期满内未出现过重大保修问题，由承包人出具保修承诺书后，发包人在清算后的一个月内，退还工程保修金，否则，发包人有权押后退还部分工程保修金。

33.1本工程实行可调价格合同，工程价款结算按以下方式计算：

工程结算造价=可竞争项目造价×（1-10.00%）+不可竞争项目造价；

33.1.1、可竞争项目是指不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目，可竞争项目造价依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005) 、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-2005)、和2005版《福建省市政工程消耗量定额》按以下方式进行计算：

⑴ 工程量：按施工图、设计变更、现场签证计算实际完成的工程量；

⑵人工、材料、机械台班单价：

①人工单价：按闽建筑[2010]43号文件关于调整建设工程人工预算单价的通知规定计取；

②材料（设备）结算单价：

材料价格按施工期龙岩市建设工程造价管理站发布的《龙岩工程造价信息》中新罗区建设工程材料（综合）价格，并参与结算总价的下浮；《龙岩工程造价信息》[新罗区建设工程材料(综合)价格]没有公布的材料，由中标人提出适当的价格，发包人会同监理工程师经市场询价后确定。

③施工机械台班单价：按施工期福建省建设厅发布的福建省施工机械台班单价。

⑶ 取费标准：

①利润率按闽建筑[2005]15号文“福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）利润率的通知”计算；

②建筑企业管理费按闽建筑[2005]25号文“福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）建筑工程企业管理费的通知”计算。

33.1.2、不可竞争项目造价按以下方式进行结算：

ⅰ. 文明施工费、安全施工费、临时设施费及环境保护费：根据承包人的实际发生情况在《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)及《福建省建设厅关于调整<福建省建筑安装工程费用定额>(2003版)安全文明施工取费标准和使用办法的通知》（闽建筑[2007]4号）的规定按如下方式计算：若工程竣工验收时安全监督机构出具的评价报告结论为合格时，按闽建筑[2007]4号文规定的费率结算，若工程竣工验收时安全监督机构出具的评价报告结论为不合格时，按闽建筑[2007]4号文规定费率的50%结算；

ⅱ. 其他项目清单中的预留金、材料购置费、总承包服务费，若有发生时，按有关规定计算，其中：预留金、材料购置费按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有。

ⅲ. 规费按《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)有关规定计算，其中：劳保费按签订合同时承包人提供的劳保核定卡类别计算，省外企业签订合同时在福建省若无劳保核定卡，则按签订合同后取得的劳保核定卡类别计算。

ⅳ. 税金按《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)有关规定计算。

33.1.3. 风险范围以外合同价款调整方法：/

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：__________________

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：_________________

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：_________________

双方约定的发包人其他违约责任：

（1）本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

因承包人原因造成工期延误，每延误一天罚款人民币壹千元。因承包人原因影响其他专业施工，造成其他专业工期延误，所引起的其他专业工期延误违约金，一并由承包人承担。工期延误违约金由发包人直接从承包人的工程结算款中扣抵。误期赔偿费限额为合同价款的5%，总工期提前，不予奖励。

（2）本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

工程竣工验收时未达到《市政道路工程质量检验评定标准》合格标准，造成严重质量缺陷的，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》合格标准，还应按有严重质量缺陷部分工程造价的5%向发包人支付违约赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金的金额为合同价款的5%，由发包人直接从工程结算款中扣抵

（3）双方约定的承包人其他违约责任：

①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
　  ②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5%处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③承包人按本专用条款第7条向发包人申请要求更换项目负责人、项目副负责人（如有）和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳违约金：

――更换项目负责人每人次伍万元人民币；

――更换项目副负责人（如有）每人次叁万元人民币；

――更换项目技术负责人每人次贰万元人民币；

――更换施工员、质检员、安全员、材料员每人次伍仟元人民币。

④承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，协商不成时向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其它

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无

分包施工单位为：无

39. 不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容： __________________

发包人委托承包人办理的保险事项：__________________

(2)承包人投保内容：____________________________________

41.担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

- 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  无

- 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：  无

(3)双方约定的其他担保事项: ______________________

46.合同份数

46.1双方约定合同副本份数：_________________________________

47.补充条款：

47.1承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。

47.2考勤要求：施工企业质安员、施工员、电工至少各一名持证人员应接受考勤管理，无故缺席考勤的，按人次罚款50元，迟到、早退的按人次罚款25元，罚款所作为项目现场办公经费。

47.3工程签证: 签证必须在每次申报进度款之前及时办理手续,否则,视为自动放弃签证权利。施工单位申报进度款和结算超出监理和公司预结算办审核后的10%以上的，按虚报工程量处理，从工程款中直接扣罚超出额（110%外）的10%。

47.4在施工过程中，地表水的抽水台班含在风雨措施费中，地下水的抽水台班按实签证。

47.5在工程进度款到位的情况下，因施工单位拖欠农民工资导致农民工到安居公司或其它相关部门投诉(或以其它方式告状)的，将把该施工单位和项目经理上报至建设行政主管部门记不良记录一次。

47.6工程资料归档和竣工备案资料必须在竣工验收合格后二个月内完成并移交发包人，未及时完成的，每超出一天按200元／天罚款，并不得将结算送相关部门审核。竣工资料中应含声像资料。

47.7若中标人未按合同工期完工，除承担工期延误违约罚款外，在工程延误期内招标人有权取消中标人参与招标人其他项目投标活动的权利。

47.8中标单位应在中标公示期结束后一个月内提出与招标代理单位核对工程量清单，如发现投标清单与施工图纸内容不相符应以书面报告形式提出来，由发包人追究招标代理单位的责任。如一个月内不提出，视为中标单位放弃核对和追加的权利。若缺漏项部分超过总造价的1％，扣罚缺漏项部分的10％的数额。

50  双方若另有进一步明确事项，则在该条款中另行补充。

# 第五章  工程量清单

# (另册提供本项目工程预算书)

# 招标图纸

# （投标人如有需要应另行登记购买）

# 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

莲南路5#～20#电力工井段35KV电路改线工程的附属管沟等改造工程施工项目位于龙岩市新罗区。

## 工程建设地点的现场施工条件

__ _具备施工条件。

## 招标项目说明

莲南路5#～20#电力工井段35KV电路改线工程的附属管沟等改造工程，施工项目位于龙岩市新罗区。

工程概况如下：该工程投资额约 420 万元。

招标范围：莲南路5#～20#电力工井段35KV电路改线工程的附属管沟等改造工程施工，具体详见施工图纸等。

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

1《城市道路设计规范》(CJJ37-90)；

2《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91)

3《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)

4《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》(DBJ13-49-2003)

5《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GB197-87)

6《沥青路面施工及验收规范》(CJJ44-91)

7《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）；

8《道路工程术语标准》（GBJ124-88）

9《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；

10《公路路线设计规范》（JTG 020-2006）；

11《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTJ D62-2004）；

12《公路工程抗震设计规范》（JTJ004-89）；

13《公路软土地基路堤设计和施工设计规范》（JTJ017-96）；

14《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2003）；

15《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）；

16《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30-2003）；

17《公路路基施工技术规范》（JT033-95）；

18《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）；

19《室外排水设计规范》（GBJ14-87（1997年版））；

20《室外给水设计规范》（GBJ13-86（1997年版））；

21《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

22《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

23《地下工程防水技术规程》（GBJ50108-2001）；

24《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）；

25《市政排水管沟工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）

26《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

27《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2001

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

_(应满足现行有关建设技术标准的规定) 。

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

_(应满足现行有关建设技术标准的规定) 。

## 工程预算造价

## 本招标项目工程预算造价

## 预算编制

## 税金税率和工程排污费取费标准

    - 本招标项目税金税率：_______  3.445%                          　_

    - 工程排污费取费标准：_______　暂不计取_　_______             　　__

## 暂列金额和总承包服务费

    - 本招标项目的暂列金额：  无

    - 本招标项目总承包服务费计算办法：_______无_______　             　__

## 劳保费用及农民工工伤保险费

    - 本招标项目劳保费用按       甲类        计算。

    - 本招标项目农民工工伤保险费费率：_____无　                     　__

## 风险范围及风险包干系数：  无

## 其他要求

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

______　　按合同条款要求　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______

## 水土保持与环境要求

______　按合同条款要求____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______

## 文明施工要求

______　____按合同条款要求__　_______　　____　____________　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　　____　_______　　____　_______　　____　________　　____　_______　　____　_______　　_______　　____　_______　　____　_______　　___

## 施工机具进场要求

_____按合同条款、投标文件及经批准的《实施性施工组织设计》要求___________　　____　_　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　________　　____　_______　　____　_______　　_______　　____　_______　　____　_______　　___

## 合同价款的约定和调整

## 合同价款的约定方式

按《施工合同》专用条款第23条“合同价款及调整”执行

## 价格调整因素和调整方法

1、若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法:

按《施工合同》专用条款第23条“合同价款及调整”执行

2、非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:

按《施工合同》专用条款第23条“合同价款及调整”执行

3、其他价格调整因素和调整方法:

按《施工合同》专用条款第23条“合同价款及调整”执行

## 投标报价要求(投标人无需提交商务标，本节不适用)

## 基本要求

- 本工程招标采用综合单价法，投标报价、合同价和竣工结算价均应按照《福建省建设工程综合单价计价办法》有关规定进行编制。

- 投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件《通用本》、《专用本》、招标图纸、工程量清单、招标文件澄清、修改和补充通知等），按照拟投标合同段的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，投标报价可依据企业定额或参照省建设厅颁发的消耗量定额、取费标准、人工预算单价、施工机械台班预算单价以及工程所在地材料市场价格或参照工程造价管理机构发布的材料信息价并结合工程项目实际询价后进行报价。

- 投标人应按工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意增减或修改工程量清单中的项目或数量。

- 投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

- 凡招标人要求工期提前或工程质量达到优良的，投标人可在报价中增加提前竣工措施费和优良工程增加费。

- 下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标：

  - 规费：包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；

  - 税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加；

  - 文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费、优良工程增加费；

  - 暂列金额和甲供材料费。

## 风险费用：无

## 劳保费用

投标报价的劳保费用暂按甲类计算，投标报价应同时注明按核定取费类别计取的劳保费用，签订工程施工合同按核定的取费类别计取劳保费用。

## 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准

1. 投标人的投标报价预算书（若要求提交）中的“安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费的金额”，必须按照闽建筑[2007]4号文“关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知”的有关规定作出报价，不得低于招标文件或工程预算造价中相应项目的公布金额，否则其投标按废标处理。

2. 招标人若要求本招标项目须达到优质工程标准的，投标人的投标报价中优质工程增加费不得低于工程预算造价公布的相应金额，否则其投标按废标处理。

## 提交投标工程量清单计价电子文件要求

招标文件明确要求投标人提交投标工程量清单计价（投标报价）电子文件的，其投标报价电子文件的格式应采用《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定的格式，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。

## 招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

见《施工合同》专用条款

## 质量要求

见《施工合同》专用条款

## 参考品牌（无）

主要材料品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 |  |

说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人应选用参考品牌中的一种进行施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2、投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。

## 招标人自行采购的材料设备

## 招标人自行采购材料设备的供货方式

无

## 招标人自行采购材料设备的供货时间

无

## 招标人自行采购的材料设备一览表（不适用）

招标人自行采购的材料设备一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 其他要求

无

# 投标文件格式

## 第1节  资格审查文件格式

详见《资格审查文件》

## 第2节  商务文件格式(不适用)

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。

2、已标价工程量清单组成内容与格式应执行《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。具体组成内容与格式要求为：                              。

3、招标人要求投标人提供的其他资料：                                 。

## 第3节  技术文件格式(不适用)

1、当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件投标须知第16.3款的要求和《通用本》第八章第3节规定的格式编写“技术文件”。